## 目录
Sheet | 工时（人/天） | 备注
主站 | 未定
童音电台
优微课
亲子悦
活动舞台
趣味玩
合家秀
后台管理 | 未定

## 主站
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 需求确认 | 工时（天/人）
首页1 | logo |  |  |  | 1
导航
| 搜索 |  |  | 没有搜索结果页？ | 2
| 轮播图 |  | 轮播内容：主播信息 |  | 2
| 签到 |  |  | 签到规则？ | 1
| 成长豆满100抽大奖 |  |  | 页面？ | 2
| 学习10分钟领礼品 |  |  | 页面？ | 2
| 最热推荐 |  | 文章列表（图文） |  | 1
| 关注饮食 |  | 文章列表（图文） |  | 1
| 关注健康 |  | 文章列表（图文） |  | 1
| 活动推荐 |  | 活动列表（图文） |  | 1
| 广告 | 右侧广告 |  |  | 1
通栏广告
| 用品推荐 |  | 轮播（图） |  | 1
| 童音秀 |  |  |  | 1
| 趣播台 |  |  |  | 1
| 趣味玩 |  |  |  | 1
| 合家秀 |  |  |  | 1
| 智慧宝宝 |  |  |  | 1
首页2 | 通栏广告 |  |  |  | 1
| 童音电台 |  |  |  | 2
| 优微课 |  |  |  | 2
| 新闻热播 |  |  |  | 1
| 最新新闻 |  |  |  | 1
| 国际合作 |  |  |  | 1
媒体合作
会员 | 注册 | 手机 |  |  | 2
|  | 微信 |  |  | 2
|  | 邮箱 |  |  | 1
|  | 用户名 |  |  | 1
| 登录 | 手机 |  |  | 2
|  | 微信 |  |  | 2
|  | 邮箱 |  |  | 1
|  | 用户名 |  |  | 1
| 会员中心 | 宝宝会员 |  | 会员说明写到这里，很多字看不清。 | 3
|  | 家长会员 |  |  | 2
|  | 主播会员 |  | 没有上传作品的页面？ | 2
页面底部 | 友情链接 |  |  |  | 2
| 支付码 | 微信和支付宝
公司简介
人才招聘
版权声明
联系我们
备案信息
|  |  |  | 总计 | 50

## 童音电台
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 需求确认 | 工时（天/人）
童音电台 | 顶部播放 |  |  |  | 2
| 搜索 |  |  |  | 1
| 童音电台 | 列表页 |  |  | 2
|  | 详情页 | 图文，音频，点赞，留言，分享 |  | 5
| 主播 | 列表页 |  |  | 2
|  | 详情页 | 关注，留言 |  | 3
| 申请主播 |  |  |  | 1
|  |  |  | 总计 | 16

## 优微课
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 需求确认 | 工时（天/人）
8商5育 | 导航 |  |  |  | 2
搜索
| 年龄分类 |  |  |  | 1
| 内容分类 |  |  |  | 1
| 列表页 |  |  |  | 2
| 推荐微课 |  |  |  | 1
| 详情页 | 视频播放 | 分享、点赞、打赏、留言 |  | 7
|  | 推荐新闻 |  |  | 1
|  | 推荐趣播 |  |  | 1
| 讲师团 | 讲师列表 |  |  | 2
|  | 作品轮播 |  |  | 2
|  | 推荐讲师 |  |  | 1
|  | 明星讲师 |  |  | 1
|  | 最新讲师 |  |  | 1
|  | 讲师详情页 |  |  | 5
新闻 | 左侧导航 |  |  |  | 1
| 新闻列表 |  |  |  | 2
| 热播新闻 |  |  |  | 1
| 推荐新闻 |  |  |  | 1
| 推荐主播 |  |  |  | 1
| 播放详情页 | 图文，视频展示 | 分享、点赞、打赏、留言 |  | 3
|  | 相关新闻 |  |  | 1
|  | 推荐新闻 |  |  | 1
|  | 推荐趣播 |  |  | 1
| 主播风采及详情 | 主播信息 |  |  | 1
|  | 轮播主播 |  |  | 2
|  | 推荐主播 |  |  | 1
|  | 作品 |  |  | 1
|  | 主播达人 |  |  | 1
|  | 主播新秀 |  |  | 1
趣播 | 趣播达人 |  |  |  | 1
| 上传视频 |  |  |  | 2
| 右侧趣播达人 |  |  |  | 1
| 趣播新秀 |  |  |  | 1
| 最热趣播 |  |  |  | 1
| 详情页 | 图文，视频展示 | 分享、点赞、打赏、留言 |  | 3
|  | 相关趣播 |  |  | 1
|  | 最热趣播 |  |  | 1
|  | 最新趣播 |  |  | 1
|  | 推荐趣播达人 |  |  | 1
|  |  |  | 总计 | 60

## 亲子悦
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 | 需求确认 | 前端工时（天/人） | 服务端工时（人天）
首页1 | logo
导航
| 搜索 |  |  | 搜索的是什么？展现形式？
| 轮播图 |  | 轮播内容：主播信息
| 签到 |  |  | 规则：奖励规则？
| 成长豆满100抽大奖 |  |  | 页面？
| 学习10分钟领礼品 |  |  | 页面？
| 最热推荐 |  | 文章列表（图文） | 展现形式：后台单独模块设置？ 分类获取？数量？
| 关注饮食 |  | 文章列表（图文）
| 关注健康 |  | 文章列表（图文）
| 活动推荐 |  | 活动列表（图文）
| 广告 | 右侧广告
通栏广告
| 用品推荐 |  | 轮播（图） | 规则？
童音秀
趣播台
趣味玩
合家秀
| 智慧宝宝 |  |  | 展示规则？
首页2 | 通栏广告
童音电台
优微课
新闻热播
国际合作
媒体合作
童音电台 | 顶部播放
左侧导航
分类
搜索
申请主播
主播列表
电台列表